프로젝트 기획서

삐용 (BBIYONG)

공장 무인 안전 이상탐지 시스템 — 혼합형 상시 순찰

순찰 로봇 중심 기능 구현 — 4주 개발 계획

SSAFY 부울경 1반  ·  팀 E101

2026. 07.

1  프로젝트 개요

삐용(BBIYONG)은 자율주행 순찰 로봇 오린카를 중심으로 한 공장 무인 안전 이상탐지 시스템이다. 오린카는 평상시 라이다 기반 자율주행으로 공장을 순찰하며 화재·연기와 장비 과열을 감시하고, 자체 탐지 또는 외부 이벤트(관제 웹 지시)로 이상이 확인되면 긴급 모드로 전환해 해당 지점을 근접 확인한 뒤 순찰로 복귀한다. 구현은 순찰 로봇 단독으로 완결되는 MVP 완성을 목표로 한다. 본 기획서는 서비스 정의, 요구사항, 시스템 설계, 4주 개발 계획을 정의한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 삐용 (BBIYONG) — 공장 무인 안전 이상탐지 시스템 |
| 팀 | SSAFY 부울경 1반 팀 E101 |
| 개발 기간 | 4주 (명세서 3~6주차 연동) |
| 핵심 컨셉 | 혼합형 상시 순찰 — 순찰 모드 ↔ 긴급 집중 모드 전환, 비전×열화상 이중 판정 |
| 구현 전략 | 순찰 로봇 단독으로 완결되는 MVP 우선 구현 |
| 기술 기반 | ROS2 · Nav2 · Behavior Tree 로봇 스택, YOLO→ONNX→TensorRT 배포, Gazebo 검증, 이벤트 기반 아키텍처 |
| 우선순위 규칙 | 긴급 탐지 > 순찰 (긴급 시 순찰 중단 후 출동, 종료 후 복귀) |

2  서비스 설명 및 주요 기능

삐용은 사람이 상주하지 않는 시간대의 공장에서 순찰 로봇이 스스로 위험을 발견하고, 확인하고, 알리는 서비스다. 주요 기능은 다음 여덟 가지다.

| 번호 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 화재/연기 감지 | YOLO(YOLO11n, YOLO11s, YOLO26n 중 성능으로 택1) AI 객체 탐지 모델을 활용하여 실시간 화재 상황 포착 |
| 2 | 화재 이중 판정 | 열화상 카메라를 연동해 오탐 및 오경보를 최소화 |
| 3 | 장비 과열 모니터링 | 제어반, 전기패널 등의 외부 표면 온도를 주기적으로 측정 |
| 4 | 과열 자동 경보 | 공장 내 기계별 임계 온도 초과 시 과열 경보를 즉시 전송 |
| 5 | 자율주행 순찰 | 라이다 기반 2D 지도 위에서 스스로 경로를 계획하며 순찰 임무를 수행 (고정 waypoint 주행이 아닌 지도 기반 자율주행) |
| 6 | 긴급 출동 제어 | 비상 이벤트 발생 시 최적 경로 알고리즘으로 사고 지점까지 급파 |
| 7 | 웹 2D 시뮬레이션 | 가상 공장에서 로봇 상태와 시나리오를 시각화 |
| 8 | 통합 관제 대시보드 | 실시간 영상 스트리밍, 기기 상태, 알림 로그를 웹에서 모니터링 |

3  특장점 및 차별점

3.1  프로젝트의 특장점 (기능 관점)

- 사각지대 제로화 — 고정형 CCTV가 보기 힘든 설비 뒤편, 좁은 통로를 로봇 순찰로 완벽히 보완

- 로봇 내부 이중 판정 — AI 객체 탐지 결과와 열화상 열원 검증을 결합해 비화재 오탐을 정밀 차단

- 1센서 2기능 구조 — 단 1대의 열화상 카메라로 화재 교차 검증과 과열 탐지를 동시 수행하여 예산 절감

- 스마트 복귀 알고리즘 — 긴급 확인 임무 종료 후, 가장 가까운 순찰 지점으로 합류해 순찰을 자동 재개

3.2  프로젝트의 차별점·독창성 (기술 관점)

- 실시간 온디바이스 AI — 젯슨 오린 나노에 경량 AI 객체 탐지 모델을 이식하여 로컬 환경에서 지연 없이 추론

- 대용량 데이터 전처리 — Roboflow를 활용해 열악한 공장 환경에 특화된 화재·연기 데이터셋을 구축 및 학습

- 최적 경로 알고리즘 — 격자형 지도 데이터에서 최적 알고리즘을 수행하여 정밀한 최단 회피 경로를 계산

- 상태머신 기반 로직 제어 — 순찰, 탐지, 긴급 출동, 근접 확인, 복귀의 전 과정을 유한상태머신(FSM)으로 설계

- 시뮬레이션 선제 검증 — Three.js를 도입해 하드웨어 개발 전 가상 환경에서 상태 변화와 동작 정합성 완벽 조율

- 분산 관제 시스템 — 라즈베리파이 5(Flask)와 젯슨 오린 나노 간의 소켓 프로토콜로 끊김 없는 제어망 구축

4  AI 기술 활용

4.1  YOLO(11n, 11s, 26n 중 택1) 기반 화재 및 연기 객체 탐지

Roboflow를 통해 화재 및 연기 이미지 데이터셋을 구축·증강·학습한다. PyTorch 및 OpenCV를 활용하며, 학습된 모델은 ONNX 변환을 거쳐 TensorRT 엔진으로 젯슨 오린 나노에 배포해 온디바이스 실시간 추론을 수행한다.

4.2  다중 센서 데이터 이중 판정 알고리즘

YOLO 기반 비전 감지 결과와 열화상 카메라의 실시간 표면 온도 측정·열원 감지 결과를 매핑하여 교차 분석한다. 비전 단독 판정에서 발생하는 대표적 오탐 요인(빛 반사, 붉은 조명 등)을 열원 부재로 걸러내 경보 신뢰도를 높인다.

5  범위 정의

5.1  MVP 포함 범위

2장의 주요 기능 여덟 가지 전부를 MVP 범위로 하며, 순찰 로봇 단독으로 완결되는 시스템을 목표로 한다. 기능별 상세 포함 범위와 경계는 다음과 같다.

| 번호 | 기능 | MVP 상세 포함 범위 | 경계·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 화재/연기 감지 | Roboflow 기반 화재·연기 커스텀 데이터셋 구축·증강·학습 (YOLO11n, YOLO11s, YOLO26n 중 성능으로 택1) 젯슨 오린 나노 온디바이스 실시간 추론 (ONNX→TensorRT 배포) 탐지 시 공통 스키마 이벤트 발행 (위치·신뢰도 포함) | 화재 유형 세분류(전기·유류 등)는 확장 |
| 2 | 화재 이중 판정 | 비전 탐지 결과와 열화상 열원 유무를 매핑해 교차 분석 이중 판정 결과·신뢰도를 관제 서버에 보고 비화재 자극(빛 반사·붉은 조명) 오탐 차단 | 판정 규칙은 설정 파일로 조정 가능 |
| 3 | 장비 과열 모니터링 | 순찰 중 제어반·전기패널 외부 표면온도 주기 측정 측정값 이력 기록 (이벤트 로그 연동) 온습도 센서 보조 지표 수집 (MQTT 텔레메트리) | 시연 환경 기준 대상 설비 2~3개소 |
| 4 | 과열 자동 경보 | 기계·설비별 임계 온도 설정 (설정 파일 조정) 임계 초과 시 과열 경보 이벤트 즉시 전송 웹 대시보드 경보 표출·이벤트 로그 기록 | 30~60°C 해석은 팀 협의 확정 (미확정) |
| 5 | 자율주행 순찰 | 라이다 센서 기반 SLAM으로 공장 2D 지도 작성 작성된 지도 위 Nav2 자율주행 순찰 (동적 경로 계획) 장애물 감지·회피 주행 | 고정 waypoint 주행 아님. 다층·대면적 지도는 확장 |
| 6 | 긴급 출동 제어 | 긴급 이벤트 수신 시 순찰 즉시 중단 (우선순위: 긴급 > 순찰) 전역 플래너(A* 계열)로 최단 회피 경로 이동 근접 확인 후 가장 가까운 순찰 지점 합류·자동 재개 | 트리거는 자체 탐지 + 웹 수동 지시 |
| 7 | 웹 2D 시뮬레이션 | 가상 공장 환경·오린카·시나리오 A/B 재현 (Three.js) 순찰↔긴급 모드 전환 과정 시각화 발표 시연 및 통합 전 동작 정합성 검증 | 물리 검증은 Gazebo(개발 인프라)가 별도 담당 |
| 8 | 통합 관제 대시보드 | WebSocket 실시간: 영상 스트림·로봇 위치·모드 상태 이상 알림·이벤트 로그 표시, 수동 출동 지시·복귀 명령 이벤트 유형별(화재·장비 과부하) 동작 알고리즘 자동 구동 | — |

표 — MVP 상세 범위. 여덟 기능 모두 순찰 로봇 단독 구성으로 완결되며, ‘경계·비고’의 확장 표기 항목만 MVP 이후로 미룬다.

5.2  확장 항목

쓰러진 작업자 탐지(자세 인식), 가스 누출·통로 적치물 등 추가 센서 탐지는 확장 항목으로 관리한다. 관제 서버는 MVP 단계부터 탐지 이벤트를 소스 구분 없이 처리하는 공통 인터페이스로 설계해, 향후 외부 감지원 추가를 코드 변경 최소화로 지원한다.

6  요구사항 정의

6.1  기능 요구사항

| ID | 구분 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-01 | 탐지 | 오린카는 카메라 영상에서 화재·연기를 YOLO 온디바이스 추론으로 탐지한다 | 필수 |
| REQ-F-02 | 탐지 | 화재 판정 시 열화상 열원 유무를 대조해 오탐을 걸러낸다 (이중 판정) | 필수 |
| REQ-F-03 | 탐지 | 제어반·전기패널 외부 표면온도를 열화상으로 측정하고 기계별 임계 초과 시 과열 경보를 즉시 전송한다 | 필수 |
| REQ-F-04 | 탐지 | 온습도 센서 값을 주기적으로 수집해 관제 서버로 전송한다 | 권장 |
| REQ-F-05 | 주행 | 오린카는 라이다 센서 기반 SLAM으로 공장 2D 지도를 작성한다 | 필수 |
| REQ-F-06 | 주행 | 오린카는 작성된 2D 지도 위에서 자율주행으로 순찰 임무를 수행한다 (고정 waypoint 주행이 아닌 지도 기반 동적 경로 주행) | 필수 |
| REQ-F-07 | 주행 | 긴급 이벤트 발생 시 전역 플래너(A* 계열)로 현재 위치에서 사고 지점까지 최단 회피 경로를 계산해 이동한다 | 필수 |
| REQ-F-08 | 주행 | 순찰·탐지·긴급 출동·근접 확인·복귀 전 과정을 유한상태머신(FSM)으로 설계하고 Behavior Tree로 구현·관리한다 | 필수 |
| REQ-F-09 | 관제 | 관제 서버는 탐지 이벤트를 소스 구분 없이 수집·판정하고 우선순위 규칙에 따라 출동을 지시한다 (오린카 자체 탐지 · 웹 수동 지시) | 필수 |
| REQ-F-10 | 관제 | 관제 서버와 오린카는 TCP 소켓으로 실시간 데이터·명령을 송수신한다 | 필수 |
| REQ-F-11 | 웹 | 웹 대시보드에 실시간 영상, 로봇 위치·모드, 이상 알림, 이벤트 로그를 WebSocket으로 실시간 표시한다 | 필수 |
| REQ-F-12 | 웹 | 이벤트 유형(화재 발생, 장비 과부하)별 동작 알고리즘에 따라 알림 표출·화면 전환·지시 UI가 자동 구동된다 | 필수 |
| REQ-F-13 | 웹 | 관리자가 웹에서 수동으로 출동 지시·복귀 명령을 내릴 수 있다 (MVP에서 외부 발견자 역할을 대체하는 시연 트리거) | 필수 |
| REQ-F-14 | 탐지 | 학습된 화재·연기 모델은 ONNX로 변환 후 TensorRT 엔진으로 젯슨에 배포한다 | 필수 |
| REQ-F-15 | 관제 | 센서 텔레메트리와 확장 이벤트는 MQTT 보조 채널(Mosquitto 브로커)로 발행·구독한다 | 권장 |
| REQ-F-16 | 시연 | 공장 환경과 핵심 시나리오를 재현한 웹 2D 시뮬레이션을 제공한다 | 필수 |
| REQ-F-17 | 시연 | 오린카가 작업을 수행할 공장 환경을 스티로폼을 활용하여 구현한다 | 필수 |

6.2  비기능 요구사항

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| REQ-N-01 | 탐지에서 웹 알림 표시까지의 지연을 시연 환경 기준 수 초 이내로 유지한다 |
| REQ-N-02 | 온디바이스 추론은 TensorRT 최적화를 통해 젯슨 오린 나노에서 실시간(시연 기준 초당 수 프레임 이상)으로 동작한다 |
| REQ-N-03 | 과열 판정 임계값은 기계·설비별로 설정 파일에서 조정 가능해야 한다 |
| REQ-N-04 | 네트워크 순단 시 오린카는 순찰 모드를 유지하고 재연결 시 상태를 동기화한다 |
| REQ-N-05 | 주행·모드 전환 로직은 실기 이식 전 Gazebo 시뮬레이션에서 동일 코드로 검증한다 |
| REQ-N-06 | 경로계획·이벤트 스키마·모드 전이 등 핵심 로직은 GitHub Actions CI의 자동 테스트를 통과해야 한다 |

과열 판정 기준(30~60°C)의 해석은 ‘정상 운전 온도 범위의 상한 초과 시 경보’를 기본안으로 하되, 구간 진입 시 주의 단계 알림을 둘지 여부는 팀 협의로 확정한다. (미확정 항목)

7  시스템 설계

7.1  하드웨어 구성

| 장비 | 용도 |
| --- | --- |
| 젯슨 오린 나노 (오린카) | ROS2 노드 실행, 온디바이스 AI 추론(TensorRT), Nav2 자율주행 제어, 센서 데이터 수집 |
| 라즈베리파이 5 | 관제 서버(Flask), TCP 소켓 서버, MQTT 브로커(Mosquitto), 이벤트 판정·지시 |
| 라이다 센서 (LiDAR) | SLAM 2D 지도 작성, 장애물 회피 — Nav2 자율주행의 핵심 입력 센서 (필수) |
| 열화상 카메라 (USB/I2C) | 화재 열원 교차검증 + 설비 표면온도 측정 (1대 2기능) |
| 일반 카메라 (CSI) | YOLO(YOLO11n, YOLO11s, YOLO26n 중 성능으로 택1) 입력 영상, 실시간 스트리밍 |
| 온습도 센서 (GPIO) | 주변 환경 보조 지표, MQTT 텔레메트리 발행 |

7.2  소프트웨어 스택

| 계층 | 기술 |
| --- | --- |
| 로봇 미들웨어 | ROS2 — 센서·추론·제어를 노드/토픽으로 구성, Nav2(SLAM 2D 지도·전역/지역 플래너·자율주행), Behavior Tree 행동 제어 |
| AI/비전 | YOLO(11n, 11s, 26n) (PyTorch 학습) → ONNX 변환 → TensorRT 배포, OpenCV, Roboflow(데이터셋 구축·증강) |
| 통신 | TCP 소켓(1차 제어 채널, JSON Lines — 명세서 요구) + MQTT 보조 채널(텔레메트리·확장 이벤트) + WebSocket(대시보드 실시간) |
| 서버 | Flask + Flask-SocketIO, 이벤트 기반 아키텍처(공통 이벤트 스키마, 소스 불문 수집), APScheduler 배치(야간 이벤트 집계·로그 정리) |
| 데이터 | MongoDB(이벤트 로그) + Redis(로봇 실시간 상태 캐시) |
| 개발 인프라 | Gazebo 시뮬레이션(실기 이식 전 동일 코드 검증), GitHub Actions CI/CD(자동 테스트·ONNX 변환 파이프라인), Three.js(발표용 2D) |

7.3  동작 상태 정의 (FSM 설계 · Behavior Tree 구현)

| 상태 | 동작 | 전이 조건 |
| --- | --- | --- |
| 순찰 (PATROL) | 2D 지도 기반 자율주행 순찰, 열화상·비전 상시 감시 | 긴급 이벤트 수신 → 지시 |
| 탐지 (DETECT) | 오린카 자체 탐지 또는 외부 이벤트 발생 (관제 웹 수동 지시) | 관제 판정 → 지시 |
| 지시 (COMMAND) | 관제 서버가 우선순위 규칙으로 출동 결정 | 출동 명령 → 긴급 출동 |
| 긴급 출동 (DISPATCH) | 순찰 중단, 최단 회피 경로로 사고 지점 이동 | 도착 → 근접 확인 |
| 근접 확인 (VERIFY) | 근접 영상·열화상으로 교차검증, 관제 보고 | 상황 종료 → 복귀 |
| 복귀 (RESUME) | 가장 가까운 순찰 지점으로 합류 후 순찰 자동 재개 | 합류 → 순찰 |

표 — 3주차 핵심 구현 대상. FSM으로 설계한 전이 규칙을 Nav2 내장 Behavior Tree에 커스텀 노드(탐지 인터럽트·긴급 이동·복귀)로 구현하며, Gazebo에서 선검증 후 실기에 이식한다.

7.4  아키텍처 원칙

삐용은 이벤트 기반 아키텍처(EDA)를 따른다. 모든 탐지·상태 변화는 공통 스키마(source·type·location·confidence·timestamp)의 이벤트로 발행되고, 관제 서버는 이벤트 소스를 구분하지 않고 수집·판정하므로 추가 센서·외부 감지원의 연결이 발행자 추가만으로 가능하다. 이벤트 유형(화재 발생, 장비 과부하)별 동작 알고리즘 — 경보 등급, 화면 전환, 지시 흐름 — 은 이벤트 타입에 매핑된 핸들러로 정의해 유형 추가가 핸들러 추가로 끝나게 한다. 서버 내부는 수신 계층, 이벤트 파이프라인(허브·판정·지시), 저장(MongoDB 기반 이벤트 로그 관리), 제공 계층으로 모듈 경계를 명확히 나눠 서비스 단위 분리가 가능한 구조(MSA 지향)를 유지하되, 단일 라즈베리파이 환경에 맞게 단일 프로세스로 운영한다. 야간 이벤트 집계와 로그 정리는 APScheduler 기반 배치 잡으로 처리한다.

8  4주 개발 계획 (WBS)

| 주차 | 목표 | 상세 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 환경 구축 + 화재 탐지 | ROS2·Gazebo 개발환경 구축, 공장 시뮬레이션 월드 제작 Roboflow 화재·연기 데이터셋 구축·학습, ONNX 변환 검증 Flask 관제 서버·공통 이벤트 스키마 정의, GitHub Actions CI 파이프라인 구성 | Gazebo 주행 환경, 화재 탐지 데모, 관제 서버 v0 |
| 2주차 | 자율주행 + 통신 | 라이다 SLAM 2D 지도 작성, Nav2 자율주행 순찰(Gazebo→실기) TCP 소켓 프로토콜 정의·구현 + MQTT 브로커(텔레메트리) TensorRT 배포·젯슨 추론 속도 검증, 웹 실시간 영상·로봇 위치 표시 | 2D 지도·순찰 주행 데모, 통신 규격서 |
| 3주차 | 모드 전환 (핵심) | FSM→Behavior Tree 인터럽트 구조: 탐지→지시→긴급 출동→근접 확인→복귀 외부 이벤트(웹 수동 트리거) 기반 출동 지시 연동, 우선순위 규칙 적용 교차검증(비전×열화상) 판정 로직 — Gazebo 선검증 후 실기 이식 | 혼합형 운영 통합 데모 |
| 4주차 | 열화상 + 통합 | 제어반·전기패널 열화상 임계 모니터링(기계별 과열 자동 경보) 이벤트 유형별 동작 알고리즘(화재·장비 과부하) 웹 반영, WebSocket 대시보드 고도화 웹 2D 시뮬레이션 완성, 통합 테스트·시연 리허설 | MVP 완성본, 발표 자료 |

3주차 모드 전환이 프로젝트의 성패를 가르는 핵심 구간이므로, 1~2주차에 탐지와 주행을 각각 독립적으로 검증해 3주차 통합 리스크를 최소화한다. 주행·모드 전환 로직은 Gazebo에서 동일 코드로 먼저 검증해 실기 의존도를 낮춘다.

9  역할 분담

| 파트 | 담당 업무 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| 탐지 | YOLO 화재·연기 모델 구축·학습, 센서 연동, 2D 맵핑 | 지혁 · 재현(보조) |
| 주행 | 자율주행(Nav2·SLAM), 경로 최적화, 통신, 하드웨어 | 효준 · 재현(보조) |
| 관제/웹 | 웹소켓, 영상 스트리밍, 로봇 위치·모드, 이상 알림, 이벤트 로그 | 승현 · 예승 · 진성 |

재현은 탐지·주행 양 파트의 보조를 겸한다. 파트 간 인터페이스(이벤트 스키마·통신 규격)는 2주차까지 문서로 확정한다.

10  리스크 관리

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| ROS2·Nav2 학습 곡선 | 1~2주차 일정 잠식 | 1주차 집중 온보딩과 Gazebo 튜토리얼 병행. 2주차 말까지 순찰 주행 미달 시 커스텀 A*+상태머신(격자 지도 기반)으로 폴백 — 폴백 시에도 요구사항·시연 시나리오는 동일하게 충족 |
| 화재 데이터셋 품질 부족 | 탐지율 저하·오탐 증가 | Roboflow 공개 데이터셋 병용, 증강 적극 활용, 열화상 교차검증으로 오탐 흡수 |
| 젯슨 추론 속도 부족 | 실시간성 저하 | YOLO(11n, 11s, 26n) 등 경량 모델 채택, 입력 해상도 조정, ONNX→TensorRT 엔진 최적화 |
| 3주차 모드 전환 통합 지연 | 핵심 기능 미완성 | 1~2주차에 탐지·주행 개별 검증 완료, Gazebo·2D 시뮬레이션으로 행동 로직 사전 검증, 웹 트리거 기반 시연 흐름을 우선 구현 |
| 소켓 통신 불안정 | 지시 누락·상태 불일치 | 재연결·상태 동기화 로직, 이벤트 ID 기반 중복 처리, MQTT QoS 보조 채널 활용 |
| 열화상 장비 수급·정밀도 | 과열 감지 기능 축소 | 온습도 센서 임계 방식으로 대체 시연 가능하도록 이원화 설계 |

11  시연 시나리오

11.1  시나리오 A — 긴급 출동 (외부 이벤트 → 확인자)

오린카가 자율주행 순찰 중인 상태에서 관제 웹에 화재 신고를 접수한다. 관제 서버가 우선순위 규칙에 따라 오린카에 출동을 지시하면, 오린카는 순찰을 중단하고 최단 회피 경로로 이동해 근접 영상과 열화상 이중 판정으로 화재를 확인하며, 이벤트 유형별 동작 알고리즘에 따라 웹 대시보드가 경보 화면으로 전환된다. 상황 종료 후 가장 가까운 순찰 지점으로 합류해 순찰을 자동 재개한다.

11.2  시나리오 B — 사각지대 설비 과열 (순찰 자체 탐지)

CCTV가 보지 못하는 구역의 제어반에 과열 상황을 연출한다. 오린카가 순찰 중 열화상으로 기계별 임계 초과를 감지해 관제에 보고하고, 근접 확인 후 웹 대시보드에 과열 경보와 측정 온도가 표시된다. 고정 감시의 사각지대를 순찰 로봇이 메우는 장면으로, ‘왜 로봇 순찰이 필요한가’에 대한 답을 시연으로 보여준다.

12  완료 기준 (Definition of Done)

- 화재/연기 탐지: 시연 환경에서 화재 상황 재현 시 탐지·경보가 동작하고, 비화재 자극(붉은 조명 등)은 열화상 이중 판정으로 걸러진다.

- 자율주행: 라이다 SLAM 2D 지도가 작성되고, Gazebo와 실기 모두에서 지도 기반 자율주행 순찰 및 긴급 출동·복귀가 재현 가능하다.

- 모드 전환: 순찰→긴급→복귀 전이가 행동 로그로 확인되고, 시나리오 A·B가 모두 시연 가능하다.

- 열화상 감지: 기계별 임계 초과 시 과열 경보가 즉시 전송·표시되고, 임계값이 설정으로 조정 가능하다.

- 웹 화면: 실시간 영상·로봇 상태·알림·이벤트 로그가 WebSocket으로 실시간 갱신되고, 이벤트 유형별 동작 알고리즘(화재·과부하)이 자동 구동된다.

- 배포·품질: 탐지 모델이 ONNX→TensorRT 경로로 젯슨에 배포되고, 핵심 로직이 GitHub Actions 자동 테스트를 통과한다.

- 웹 2D 시뮬레이션: 두 시나리오를 2D로 재현해 발표에 활용 가능하다.